## 对比表
类别 | 一级目录 | 二级目录 | 三级分支 |  | 需求细节 | 功能点描述 |  | 工作时间点
前提条件 | 1.所有自定义菜单内容默认接通腾讯接口，如支持发送消息、跳转网页、跳转小程序，其中发送消息包括图文消息、文字、图片、语音、音频、视频等。 2.所有接收及回复消息均默认支持图文消息、文字、图片、语音、音频、视频等发送（支持即时文件编辑、预览、上传、下载等功能）。 3.所有页面如无特别标注，均支持分享转发。 |  |  |  |  | 公众号数据库专业设计防护网站信息安全
前端 | 提供AI设计稿，分辨率可调。 | [6 empty] | 前端部分 | 后端部分（在前端页面完成的基础上）
移动端功能清单 | 宣传 | 企业风采 |  |  | 展示企业形象宣传（长图或H5形式） | ①展示企业的形象风采，后台发布图文内容，前台用户可以查看； ②前台H5页面； ③跳转至其他外链 |  | 页面开发2天 | 2天 | 12.17至12-19
|  | 企业宣传 |  |  | 企业活动介绍，以图文形式展示。用户进入页面可看到不同活动banner列表，条数不限，随时可更换。每个banner可链接至图文消息、文字、图片、语音、音频、视频等内容。 | 新闻列表页面，提供润滑经销商优惠活动及各项推广活动 |  | 页面开发2天
|  | 昆仑产品 |  |  | 昆仑产品手册，介绍全部产品信息，支持外链商城。（一键购买功能） | 后台编辑产品（封面图+标题+库存数+价格+详情等）部分产品可以跳转至商场直接购买 ①用户点击查看“润滑产品”，可直观看到所有产品展示图，下拉查看更多 ②支持关键字搜索，用户可点击页面上方搜索框，直接搜索目标产品 ③点击某一产品时，跳转至产品介绍详情页。如果商城有售，可选择下方“点击购买”直接前往商城选购。 |  | 页面开发3天
|  | 专属经理 |  |  | 将联系人及联系方式整理成表格或图文信息，提供“一键拨打”按钮，消费者可以快速与专属经理联系。 | 后台编辑上传专属经理信息，前台已列表的形式展现（头像+岗位+电话+地区等），提供“一键拨打”按钮，消费者可快速与专属经理联系 |  | 页面开发3天
| 销售 | 商城 |  |  | 功能包括产品展示、首页幻灯片广告、产品详情页、购物车、立即购买、套餐选择（实物+虚拟）及修改、在线客服、卡券发放及核销系统。 | 轮播图展示 | ①广告位：产品展示，活动展示，企业形象展示等 ②后台发布，前台展示，3-5张轮播 ③后台可以随时更换且每张轮播图都能支持链接跳转 | 页面开发3天 | 3天 | 12.20至12.21
[6 empty] | 搜索 | 关键词搜索，帮助用户快速找到对应的信息
[6 empty] | 排序 | 综合排序、发布时间排序、销量排序
[6 empty] | 商品分类 | 后台设置分类，方便用户快速找到想要的商品
[6 empty] | 支付方式 | 微信支付 |  | 2天 | 12.24-12.25
[6 empty] | 我的订单 | ①全部订单（列表展示：待付款、待发货、待付款、待收货、评价、退款/收货，点击可以查看详情） ②待发货（图像+标题+金额+订单编号+交易标号、创建时间、付款时间，点击跳转至商品详情） ③待付款（图像+标题+金额+订单编号+交易标号、创建时间，点击跳转至商品详情） ④待收货（图像+标题+金额+订单编号+交易标号、创建时间、付款时间、发货时间、物流信息，点击跳转至商品详情） ⑤评价（图像+标题+金额+订单编号+交易标号、创建时间，付款时间、发货时间、物流信息，评价内容点击跳转至商品详情） ⑥退款/售后（图像+标题+金额+订单编号+交易标号、创建时间，付款时间、发货时间、物流信息、售后原因、售后进度，点击跳转至商品详情） | 页面开发1天
页面开发1天
页面开发1天
页面开发1天
页面开发1天
页面开发1天
|  | 选油助手 |  |  | 建立数据库（信息由我方提供），根据消费者车型推荐相配套的油品，设置“一键购买”功能，链接至网上商城完成购买。（注：此服务为会员服务） | ①后台录入XX车型适合用XX号油 ②根据用户的车型为用户推荐适合的油 ③设置“一键购买”功能，链接在网上商城完成购买。 |  | 页面2天 | 2天 | 12.26-12.27
|  | 营销活动 |  |  | 用户进入页面可看到不同活动banner列表，条数不限，随时可更换。每个banner可链接至图文消息、文字、图片、语音、音频、视频等内容。 | 支持外链—总部的活动中心，包含时间节点活动以及二维码营销。 |  | 页面2天
|  | 红包活动 |  |  | 以扫二维码即可得红包形式发现金红包。（注：此服务为会员服务） | 1.用户点击“红包活动”或链接进入活动首页，用户点击页面按钮，判断用户是否关注本公众号并注册成为会员，是则进入活动首页，否则关注并注册会员后参与活动。 2.点击活动首页按钮，开启扫一扫功能，再次扫描二维码，领取相应奖励（现金红包）。 2.对接总部系统，对二维码进行统一。 3.根据域用户会员等级资质进行赠送。 |  | 页面2天 | 5天 | 12.26-12.31
|  | 防伪查询 |  |  | 提供外链，跳转到官网。 | 提供外链，跳转到官网（可提供总部官网授权）。 |  | 无页面开发，直接链接即可
| 权益 | 车服务 | 油站导航 |  | 通过用户定位，以文字列表形式展示附近特约维修门店列表，以由近至远的方式排列，用户点击文字可通过地图导航前往，使用腾讯地图或调用手机自带地图。 | ①用户通过“油站导航”链接进入地图页面，根据用户当前地址信息，以文字列表形式展示附近特约维修门店列表，由近及远排列。 ②点击相应门店即可获得导航线路信息，告知用户如何前往。 ③开始导航前，用户可选择打开其他（手机自带）地图进行导航。 |  | 界面2天 | 一周 | 1.1-1.7
|  |  | 车辆保养 |  | 以“我要提问”和“我要预约”两个功能按钮为主。 1.常见问题由后台编辑后放置，以文字形式展示，可支持跳转外链。 2.用户点击“我要预约”，根据用户当前位置信息，提供附近维修点地址由近及远排行列表，如有用户去过的维修点则置顶显示并标记。点击维修点名称可调用地图导航，点击地址右下方“我要预约”即可选择预约“维修”或“保养”，或直接拨打电话咨询。 | 用户进入该板块可以查看多条常见问题以及相关回答（后台发布），包括文字、图片、图文、音频、视频等。 ①我要提问：在浏览知识问答的同时可以提问（如果提出的问题系统中有相关答案，直接显示；如果是新问题，则由工作人员在后台编辑问题答案之后发布，前台用户方能查看。 ②我要预约：根据用户当前位置信息，提供附近维修点地址由近及远排行，如有用户去过的维修点则置顶显示并标记。点击维修点名称可进入“油站导航”地图页面，点击地址右下方“我要预约”即可选择预约“维修”或“保养”。 |  | 界面2天
|  |  | 车辆年审 |  | 提供页面让用户填写相关信息，判断用户信息后跳转外链，主要提供本地年审和异地年审需要的材料及年审地址的相关图文信息。 | 支持跳转外链，主要提供本地年审和异地年审需要的材料及年审地址的相关图文信息。 |  | 界面2天
|  |  | 车辆救援 |  | 提供页面让用户填写相关信息，判断用户信息后跳转外链。建议选择一家全国连锁的救援平台：比如板牙救援，消费者可以在全国范围内拨打统一救援电话，及时救援。另外提供湖北、湖南境内高速救援电话及相关信息。 | ①页面上方展示用户当前位置信息，同时有刷新位置信息按钮，用户可实时刷新。 ②用户点击“车辆救援”，即可查询到相关救援电话号码，点击电话可选择是否拨通。 |  | 界面2天
|  |  | 车辆违章查询 |  | 用户进入页面，根据用户选择的地区或输入的车牌号，判断其对应车管所，同时跳转到当地车管所网站进行违章查询。 | 用户进入页面，根据用户选择的地区或者用户相输入的车牌号，判断其对应车管所，同时跳转到当地车管所网站进行违章查询。（链接到当地车管所数据库） |  | 界面2天
|  | 经销商活动 |  |  | 以页面形式，提供针对经销商优惠活动及各项推广活动。（菜单考虑千人千面展示）（注：此功能为会员使用） | 以页面形式，提供润滑经销商优惠活动及各项推广活动 |  | 界面1天
|  | 个人中心 | 会员注册 |  | 包括消费者、保养师、经销商三者注册信息，用户进入”会员注册”页面后，可分别选择“我是消费者、我是保养师、我是经销商”三个选项，进入注册页面。（注：角色后期可增加，除消费者外，其他会员注册需审核，并将数据回传至总部） | 会员注册：包括消费者、保养师、经销商三者注册信息，用户进入”会员注册”页面后，可分别选择“我是消费者、我是保养师、我是经销商”三个选项，进入注册页面。（出消费者外，注册需要后台审核） ①消费者：填写姓名（用户名）、车型，性别（男、女），电话、车牌号，注册成会员。 ②保养师： 填写姓名（用户名）、性别（男、女），电话、车行、注册成会员。 ③经销商: 填写姓名（用户名）、性别（男、女），电话、经销商名称，注册成会员。 |  | 界面1天 | 1天 | 1.8
|  |  | 个人中心 | 基本信息 |  | 个人信息的展示和编辑修改，电话号码的更换需要短信接口接收验证码 |  | 页面1天 | 3天 | 1.8-1.11
|  |  |  | 优惠券 | 跳转至优惠券展示页面，依次展示用户所获优惠券信息，如无优惠券则不显示，且用户点击相应优惠券可查看详情，并指引去（商城）使用。 | 列表展示（优惠券金额+使用期限+使用条件+优惠券类型） ①已使用、待使用、已过期 ②点击优惠券可以查看详情 |  | 页面1天
|  |  |  | 购物车 | 链接至商城购物车页面，功能等同。 | 链接至商城购物车页面，功能等同。 |  | 页面1天
|  |  |  | 我的订单 | 链接至商城“我的订单”，功能等同。 | 链接至商城“我的订单”，功能等同。 |  | 页面2天
|  |  |  | 我的卡券 | 购买或赠送服务，后期核销使用。 | 核销系统，线下、线下同步进行核销操作。 |  | 页面2天
|  |  |  | 联系我们 | 链接商城“在线客服”，功能等同。 | 联系方式，在线客服 |  | 界面1天
|  |  |  | 反馈与建议 | 跳转页面，点击文本框或上传文件后，选择“反馈”或“建议”按钮立即提交。 | 反馈和建议回复、提问回答等信息
管理端 | 权限设置 |  |  |  |  | 权限设置 | ①管理权限(最高权限，能使用全部板块功能） ②运营权限（主要针对商城板块） ③维护权限（主要是针对前台用户的各种展示信息的发布：养车知识，专属经理等信息） ④可以自定义权限 ⑤新增员工的时候可以选择对应的权限 | 管理端页面无界面原型，无法预估前端界面耗时 | 1天 | 1.14-1.15
[6 empty] | 权限分配 | 给每个工作人员分配权限，可查看各自权限范围内的板块
| 用户/会员管理 |  |  |  |  | 用户统计 | 注册人数统计，按照天/7天/本月/本周，或者某特定时间段 |  | 3天 | 1.15-1.17
[6 empty] | 用户列表 | 姓名/昵称 /注册时间/用户角色/ 电话号码/微信 等等
[6 empty] | 点击可以查看详情 | 详情包括（提出的问题，购买记录等）
| 商品管理 |  |  |  |  | 商品管理 | 商品的上架和下架，库存数量的管理，商品详情的管理 |  | 2天 | 1.18-1.19
| 订单管理 |  |  |  |  | 全部订单 | 全部订单（列表展示：待付款、待发货、待付款、待收货、评价、退款/收货，点击可以查看详情） |  | 3天 | 1.20-1.22
[6 empty] | 待发货订单 | 待发货（图像+标题+金额+订单编号+交易标号、创建时间、付款时间、购买数量，点击跳转至商品详情） a.实物商品,点击发货，输入物流单号 b.虚拟产品，选择虚拟发货，发货不用输入物流单号
[6 empty] | 待付款订单 | 待付款（图像+标题+金额+订单编号+交易标号、创建时间、购买数量，点击跳转至商品详情），后台可以关闭待付款订单
[6 empty] | 待收货订单 | 待收货（图像+标题+金额+订单编号+交易标号、创建时间、购买数量、付款时间、发货时间、物流信息，点击跳转至商品详情）
[6 empty] | 已完成订单 | 已完成（图像+标题+金额+订单编号+交易标号、创建时间，购买数量、付款时间、发货时间、物流信息，评价内容点击跳转至商品详情）：评价内容可以删除
[6 empty] | 退款/售后订单 | 退款/售后（图像+标题+金额+订单编号+交易标号、创建时间，购买数量、付款时间、发货时间、物流信息、售后原因、售后进度，点击跳转至商品详情） 针对退款可选择同意/拒绝 同意退款，钱退回用户购买的原账户；拒绝则退款不成功 换货：收到货后重新发货给买家，需再次填写物流运单号 纠纷：线下协商解决
| 资金管理 |  |  |  |  | 账户余额 | 显示账户余额 |  | 2天 | 1.23-1.24
[6 empty] | 交易明细 | 交易明细（时间、买家ID、商品名称、金额、数量、状态），可以按天、最近7天，最近一个月，时间段查看
[6 empty] | 提现 | 提现（平台提现，绑定平台对公账户）
| 客服中心 |  |  |  |  | 售前客服 | ①显示用户昵称和用户正在浏览的商品 ②显示用户的购买记录和浏览记录 ③即时聊天 |  | 2天
[6 empty] | 售后客服 | ①显示用户昵称和用户发起售后的订单 ②显示用户的购买记录和浏览记录 ③即时聊天
| 产品管理 |  |  |  |  | 发布商品 | 发布产品，编辑产品信息以及跳转链接，支持删除和编辑 |  | 一周 | 125-1.31
| 车服务 |  |  |  |  | 养车知识发布 | 发布图文 视频 音频等内容 ，封面图+标题+详情
[6 empty] | 提问管理 | 针对前台用户的提问做出专业的回答，回答内容包括图文 视频 音频等
[6 empty] | 维修点管理 | 录入、编辑、删除合作的维修点（店名、地址、联系方式、图片等）
[6 empty] | 专属经理刊 | 录入、编辑、删除专属经理的信息
[6 empty] | 选油助手 | 信息录入，录入XX车型适合用XX号油
| 反馈建议 |  |  |  |  | 反馈建议列表 | 按照时间顺序排列展示，点击可以查看详情，可以筛选分类反馈/建议
[6 empty] | 回复 | 针对前台用户的反馈和建议做出相应的回复
| banner图 |  |  |  |  | banner图 | 上传banner图
| 活动管理 |  |  |  |  | 发布活动 | ①编辑活动内容发布，标题+详情+图文等 ②选择展示的条件（按照地区：只针对武汉地区等；按用户角色：仅经销商可以查看）
[6 empty] | 红包活动 | 红包活动管理（对应移动端的红包管理）：设置金额，使用条件，期限等
| 选油助手管理 |  |  |  |  | 1.数据结果对应跳转修改 2.数据结果对应跳转增加 3.数据结果对应跳转删除
| 车辆保养管理 |  |  |  |  | 1.问题列表 2.问题查询 3.问题删除 4.问题回复 | 后台人员对用户的提问回复和修改，编辑，查询，删除的维护管理
| 广告管理 |  |  |  |  | 1.广告列表 2.广告查询 3.广告添加 4.广告修改 5.广告删除 | 后台对广告信息的增删改查，进行维护
| 内容管理 |  |  |  |  | 1.文章列表 2.文章查询 3.文章添加 4.文章修改 5.文章删除 | 后台对广新闻资讯信息的增删改查，进行维护
| 优惠券管理 |  |  |  |  | 1.优惠券列表 2.优惠券导入 3.优惠券导出 4.优惠券使用 5.优惠券查询 | 1.获取所有发放的优惠券 2.导入特定的优惠卷码，供用户兑换使用 3.导出优惠券码值
Note on G31: 不同类型的用户进入页面可看到不同活动banner，条数不限，随时可更换。每个banner可链接至图文消息、文字、图片、语音、音频、视频等内容。
Note on C32: 用户进入该页面前，判断是否为会员，是则进入“个人中心”，否则进入“会员注册”页面。（注：此功能为会员使用）
Note on G38: 个人中心：不同类型的用户进入页面可看到不同活动banner，条数不限，随时可更换。每个banner可链接至图文消息、文字、图片、语音、音频、视频等内容。
Note on G42: 权限不同，可以使用的功能和查看的内容不相同
Note on B57: 在线客服
Note on B59: 对应移动端的产品展示板块
Note on B60: 对应前台的车服务板块
Note on B68: 活动的发布和下架